安徽审计职业学院关于开展迎接

2016年全国职业院校评估工作的实施方案

根据《安徽省人民政府教育督导委员会办公室转发国务院教育督导委员会办公室关于开展2016年全国职业院校评估工作的通知》（皖教督函﹝2016﹞60号）的要求，此次评估采取网络评估的方式，参评院校广泛，数据采集工作时间紧迫，各项数据要求严格。为确保学院迎评工作顺利完成，特制订本实施方案，请相关部门遵照执行。

一、加强学习，领会精神

学院各部门及全体教师都要认真学习本次评估有关文件，深入领会精神，高质量完成各项评估工作。政策文件、相关技术说明主要有：

1.《国务院教育督导委员会办公室关于印发<高等职业院校适应社会需求能力评估暂定办法>的通知》（国教督办函〔2016〕3号）

2.《国务院教育督导委员会办公室关于开展2016年全国职业院校评估工作的通知》（国教督办函〔2016〕36号）

3.2016年全国职业院校评估工作手册

4. 2016年职业院校评估指标和评估工具解读（上海市教科院 马书超）

以上学习文件详见附件1。

二、了解流程，把握时间

2016年全国职业院校评估首次采用网上评估方式进行，是深化教育督导改革、转变督导评估方式的新举措，政策性强，专业性高，因此，学院要确保填报数据的真实可靠、并要按时提交，确保评估工作顺利开展。

1.资料下载及准备（6月30日前）

学院根据教育厅提供的数据管理员账户及密码，于2016年6月30日前必须完成首次登陆并下载本校用户账户、密码及需要填报的相关数据表格。

2.填报数据信息（7月10日前完成）

2016年7月10日前，学院要将本校数据在网址http://wj.cnsaes.org/admin上填报完毕，因此要求各责任部门务必于7月6日前完成本部门负责数据的采集工作及账号问卷填答工作等。

3.数据省级审核（7月31日前）

省教育行政部门对学院数据填报进行指导和过程监督，并对学院上报数据的准确性、真实性和合理性进行审核，学院要根据审核情况进行完善修改，省级审核于2016年7月31日前完成。

4.撰写及发布评估报告（10月30日前）

学院撰写评估自评报告，并于2016年10月30日前在本校门户网站发布。

三、明确目标，落实责任

本次评估较以往有很大变化，指标发生了变化，评估形式发生了变化，时间进度发生了变化，因此，各部门要进一步明确目标，落实责任。

（一）工作目标及责任部门

1.数据表采集

完成三个数据表（《高等职业院校基本情况表》《高等职业院校师生情况表》《高等职业院校专业情况表》）共94个采集项的数据采集。

牵头部门：教务处

责任部门：院办、组织人事处、学生处、财务室、总务处、招就中心、现教中心。

协作部门：各系部。

各部门及时按照文件要求填报相关数据项，并打印，由部门负责人签字盖章后交教务处。教务处登陆平台，根据各部门提供数据如实填报。如遇数据项填报要求存疑应及时提出，必要时与教育厅沟通，统一、明确要求。如遇数据项相互逻辑关系等原因需要协调平衡，由教务处一并及时向院领导汇报，经院领导审议、核定后填报。具体数据项责任部门见附件2。

2.问卷填答

完成56个账号的问卷填答，分别是：50个学生账号、5个专业教师账号和1个校长账号。

牵头部门：教务处

责任部门：院办、学生处

协作部门：各系

为确保问卷填答工作安全有效，相关人员账号等由牵头部门单独提供。

3.自评报告撰写及发布

根据数据填报情况，撰写本校评估自评报告，并于2016年10月30日前在本校门户网站发布。

责任部门：院办

协作部门：教务处及相关部门

（二）工作内容及责任分工

工作内容及责任分工情况一览表

| 序号 | 工作内容 | 责任部门 | 时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初次登陆，账号下载， 学习资料整理提供 | 教务处 | 6月30日前 |  |
| 2 | 《高等职业院校基本情况表》 | 院办 财务室 教务处 总务处 现教中心 | 7月6日前 | 各责任部门在电子表格中填报自己的数据并打印，经部门负责人签字签章后按时上交，各责任部门对自己的数据负责。 |
| 3 | 《高等职业院校师生情况表》 | 教务处 组织人事处 招就中心 | 7月6日前 |  |
| 4 | 《高等职业院校专业情况表》 | 教务处 各系 | 7月6日前 |  |
| 5 | 1个校长账号问卷填答 | 院办 | 7月8日前 |  |
| 6 | 5个高职教师账号分配 | 教务处 | 7月1日 | 按照要求抽样 |
|  | 5个高职教师问卷填答 | 各系 | 7月6日前 |  |
| 7 | 50个高职学生账号分配 | 教务处 | 7月1日 | 按照要求抽样 |
|  | 50个高职学生问卷填答 | 学生处、各系 | 7月6日前 |  |
| 8 | 自评报告撰写及发布 |  | 10月30日前 |  |

本次迎评工作通知下的急，时间要求紧，质量要求高，对文件、通知、要求的理解、培训与实际开展工作一并进行，需要全院各部门及工作人员及时学习，严肃认真，积极主动，协调配合。责任部门如遇数据项采集有困难或涉及其他部门，应积极与牵头部门、涉及部门积极协调、沟通，不推诿敷衍，没有直接参与数据填报的部门与个人也应积极配合相关部门，务必确保按时顺利完成迎评工作。

2016年7月1日

附件1：政策学习资料及填报要求

附件2：相关数据表格责任部门填报内容