2015年数据平台采集、上报工作进程安排

| 序号 | 工作项目与目标 | 责任部门 | 配合部门 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络版平台服务器、数据库安装、配置 | 现代教育技术中心 | 教务处 | 7月—8月初 |  |
| 2 | 操作人员工作安排、权限分配 | 教务处 | 现代教育技术中心 | 8月中旬 |  |
| 3 | 网络版的调试与试运行（基础数据的输入） |  |  | 8月底 |  |
| 4 | 组织安排教职工培训 | 教务处 | 其它部门 | 9月中旬 | 新生报到后 |
| 5 | 组织开始本次数据的采集、录入工作；各部门负责人对数据进行严格排查、自我检测。 | 教务处 | 其它部门 | 9月初至10月10日 |  |
| 6 | 分析、检测采集而来的数据，提出修整方案，反馈院领导，并要求各相关部门修改数据。 | 教务处 | 各职能部门 | 10月10日—10月15日 |  |
| 7 | 上报学院数据到数据中心 | 教务处 | 现代教育技术中心 | 10月20日前 |  |
| 8 | 对数据中心学院数据进行最后筛查 | 教务处 |  | 10月31日前 |  |