安徽审计职业学院

教科研项目及经费使用管理办法

(工作流程篇)

项目申报评审程序

| 教务处发布教科研项目申报通知和要求。 |  | 各部门通知教师进行教科研项目申报，并按照要求对申请书进行初审和汇总。 |  | 各部门在规定时间将申请书及汇总表报至教务处。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 将拟上报项目进行公示。公示后，报院长办公会审定。 |  | 院学术委员会（或由其组织校外专家评审）对教科研项目进行审议，确定拟上报的教科研项目。 |  | 教务处对教科研项目申报情况进行审核汇总。 |
| 拟写教科研项目申报的公文，报上级相关部门。 |  |  |  |  |

教科研项目实施、管理工作流程

| 教务处转发或发布教科研项目立项通知 |  | 各部门根据通知要求组织项目负责人撰写项目任务书，并进行初审，交教务处审核，报分管院领导审批 |  | 教务处对经批准的项目任务书上传至教科研项目管理系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教务处将整改后的《教科研项目进展报告》上传教科研项目管理系统，并存档 |  | 教务处于每年11-12月份组织校外专家对各类教科研项目进行中期检查。反馈检查情况与意见，并向各部门通报，督促项目负责人对中期检查中发现的问题及时改进 |  | 中期检查前，项目所在部门对项目的进展报告及相关材料初审后报教务处 |

项目年度检查验收的程序：

| 教务处每年组织一次教科研项目检查验收。项目主持人所在部门对项目进行初审，提出初步意见，报教务处。 |  | 教务处组织专家进行检查评审，并形成专家评审意见。 |  | 教务处根据专家评审意见，提出院级初审意见，报分管院领导审定。需要报上级作出评审意见的，由教务处负责上报。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 教务处将检查验收材料上传到教科研项目管理系统并存档。 |

教科研项目年度收支预算程序：

| 项目立项后由项目主持人根据要求编写项目任务书和用款支出概算，交由项目主持人所在部门负责人初审、签字 |  | 经项目主持人所在部门负责人签字的用款支出概算交至教务处审核，由教务处拟定报告，经分管院领导签署意见后，报院长办公会审定。 |  | 教科研项目年度经费收支预算由各项目主持人所在部门按要求在规定时间内报教务处，由教务处统一提出学院年度教科研项目经费收支预算方案，经审核，纳入学院总体预算。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

教科研经费报销工作流程

| 项目立项后由项目主持人根据要求编写项目任务书和用款支出概算，交由项目主持人所在部门负责人初审、签字 |  | 经项目主持人所在部门负责人签字的用款支出概算交至教务处审核，由教务处拟定报告，经分管院领导签署意见后，报院长办公会审定 |  | 支出概算经院长办公会审定后，项目主持人（包括项目组主要成员）方可报销。项目组报销时，需由经办人、项目主持人、部门负责人签字，并附有部门、教务处签署意见及分管院领导批复的文件，交至教务处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财务部门办理报销支付手续 |  | 教务处审核签署意见，财务部门审核，报送院领导审批 |

教科研奖励统计、发放流程

| 每年上半年开学后，教务处发布学院上一年度教科研成果等统计通知 |  | 各部门按照通知要求统计汇总本部门教科研成果，并对教师上交的教科研成果材料（原件及复印件）进行初审，无误后报至教务处 |  | 教务处对教科研成果材料进行审核汇总，制作奖励明细表并进行公示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 教务处将公示无异议的教科研成果奖励明细表报分管院领导签署意见，经院长办公会审定，交由财务部门发放奖励 |